## Sheet1
Etap | Produkty | Data zakończenia |  | Linki do Repo | Takie dodatkowe, linki do konkretnych miejsc w repo
1. Studium wykonalności | Raporty ze spotkań R1.n Studium wykonalności SWY | 31.03.2023
2. Plan projektu | Plan projektu PP Plan etapu zbierania wymagań PZW Raport etapu RE2 Raporty ze spotkań R2.n | 28.04.2023
3. Modelowanie biznesowe | Model biznesowy i dokument analizy MB Raport etapu RE3 Raporty ze spotkań R3.n | Terminy zgodne z planem projektu data:mb | ??wut is that??
4. Specyfikowanie wymagań | Dokument specyfikacji wymagań systemu SW Plan testów akceptacyjnych PTA Plan etapu analizy PEA Wstępny słownik danych SD Raport zmian w projekcie RZ4 Raport etapu RE4 Raporty ze spotkań R4.n | data:sw
5. Analiza | Modele systemu MS Model przypadków użycia MPU Model klas MK Model dynamiki MD Słownik danych SD Specyfikacja i planowanie testów weryfikacyjnych TW Wstępna instrukcja użytkownika IU Plan etapu projektowania systemu PPS Raport zmian w projekcie RZ5 Raport etapu RE5 Raporty ze spotkań R5.n | data:a
6. Projektowanie systemu | Projekt systemu PS Słownik danych – aktualizacja SD Projekt etapu projektowanie obiektów PPO Plan testów integracyjnych TI Raport zmian w projekcie RZ6 Raport etapu RE6 Raporty ze spotkań R6.n | data:ps
7. Projektowanie obiektów | Projekt obiektów PO Słownik danych – aktualizacja SD Plan etapu implementacji PI Plan testów obiektów TO Raport zmian w projekcie RZ7 Raport etapu RE7 Raporty ze spotkań R7.n | data:po
8. Kodowanie i testowanie | Implementacja systemu (kod) Słownik danych – aktualizacja SD Raport z testów RT Plan etapu przekazania PPR Raport etapu RE8 Raport ze spotkań R8.n | data:kt
9. Przekazanie | Raport testów akceptacyjnych RTA Raport z przekazania RP Raport etapu RE9 | data:p